Приложение № III.1

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за напредък №10

| Име на бенефициента | Висш съдебен съвет |
| --- | --- |
| Регистрационен номер - БУЛСТАТ | 121513231 |
| Име на партньора по проекта | Съвет на Европа |
| Държава, в която е регистриран партньора | F-67075 Страсбург, Франция |
| Име на проекта | Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система |
| Програма | BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” |
| Номер на договора за изпълнение на проекта | 93-00-41/20.02.2013 |
| Обща стойност на проекта (в евро) | 785000 € |
| Отчетен период | 01.01.2016 г. – 30.04.2016 г. |

I. Информация за качеството на изпълнението

Резултати от изпълнението на проекта

I.1. Цели на проекта

| Моля, посочете основната и специфичните цел/и на проекта и опишете напредъка по тяхното изпълнение. Моля, наблегнете върху резултатите от предприетите действия (напр. ползи за целевите групи от изпълнените съответни действия). Посочете подробности във връзка с постигнатите промени като резултат от дейностите по проекта, изпълнени по време на докладвания период | Основна цел на проекта е да се подобри управлението на съдебната система и качеството на правосъдието в съответствие със Стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство на България в Европейския съюз. Специфични цели на проекта: Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление. Ненавременното връчване на призовките е основна причина за забавяне на делата в България. Освен че отнема време и финансови средства, то създава предпоставки за развитие на корупция (фалшиви съобщения, по-късни дати на връчване, „изгубване” на съобщения). Според груби статистики, годишните разходи, сумарно на всички съдилища за призоваване и изпращане на съобщения, клонят към 10 милиона лева. Към момента единствено разпоредбите на ГПК и на Закона за електронното управление предвиждат призоваването и връчването на съобщения да се извършва и по електронен път и усилията на Висшия съдебен съвет са били насочени към въвеждане на електронното призоваване и връчването на електронни съобщения в гражданското производство поради липсата на законова възможност за това в наказателния и административния процес. Със свое решение по протокол № 13, т. 27 от 14 април 2011 г. ВСС прие Проект на Примерни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. Нуждата от въвеждане на електронното призоваване и в наказателния и административния процес от своя страна налага извършването на задълбочено проучване на опита и добрите практики в страни - членки на ЕС и сравнителен анализ на българското и чуждото законодателство в тази област, което да инициира предложение за законодателни промени в НПК и АПК. Освен това, в рамките на този Резултат се предвижда в съществуващите програми за управление на съдебните дела да бъде вградена функционалност, позволяваща изпращането на електронните призовки от самите програми (към момента в съдилищата в Р. България се използват 4 системи за управление на съдебните дела, които са съвместими) чрез доставка и инсталация на хардуер (сървър и дисков масив) и базов софтуер. Прецизирането и надграждането на нормативната уредба по отношение на призоваването по електронен път и създаването на съответната технологична инфраструктура ще доведе до ускоряване на съдебния процес, намаляване на разходите за съдебното производство, повишаване на ефективността и достъпа до правосъдие и ще гарантира в дългосрочен период предпоставки за надеждна, ефективна и прозрачна работа на съдебната система в България. Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права. Тези Резултати от проекта на Висшия съдебен съвет имат като основна своя цел повишаването на компетентността на съдиите и по-специално по-доброто познаване на работата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От 1998 г. насам в Европейският съд по правата на човека в Страсбург са постъпили около 4000 жалби срещу Република България. В голямата си част тези жалби са еднотипни, като могат да бъдат очертани няколко основни групи: жалби, съдържащи оплаквания за бавно правораздаване по наказателни и търговски дела; жалби за нарушаване на права при задържане под стража; за условията в местата за лишаване от свобода в нарушение на чл. 3 от Конвенцията за правата на човека; жалби, свързани със случаи на полицейско насилие, неефективното им разследване и наказване на извършителите; жалби във връзка с реституцията на земеделски земи, както и по реда Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти; жалби срещу т. нар. „таван на пенсиите”. Натовареността на Европейския съд по правата на човека и липсата на капацитет в Регистратурата му води до значително натрупване на жалби. Това натрупване стои в основата на възприетата от Съда практика за приоритетно разглеждане на жалби по системен проблем в съответната държава, който генерира множество еднотипни жалби, резултат от което са т. нар. пилотни решения, които имат за цел да очертаят проблема и параметрите за решаването му, като това трябва да стимулира държавата да реагира с адекватни мерки. В случая с Република България не може да се каже, че е налице системно нарушаване на човешките права. Проблемът по-скоро е липсата на механизъм за идентифициране и отстраняване на основанията за жалбите на национално ниво. Необходимо е създаването на канали за обмен на текуща информация за работата на Европейския съд по правата на човека, създаване на мрежа от съдии, които да следят тази информация и да бъдат референти за свои колеги по въпроси, свързани с функционирането му и текущата съдебна практика. Практика, която е давала добри резултати в тази насока, е командироването на национални съдии в Европейския съд по правата на човека. Подобни командировани съдии изпълняват задълженията на юридически секретари в Регистратурата му, като подпомагат Съда при разглеждането на жалбите. Те не са обвързани с изпращащата страна и не представляват нито жалбоподателите, нито държавите. За подобряване на компетентността на българските съдии проектът и тези Резултати предвиждат командироване на български съдии в Европейския съд по правата на човека. Това ще бъдат съдии на ниво районен, окръжен и апелативен съд, с отлично владеене на английски или френски език (владеенето на двата езика е предимство). Съгласно подаденото проектно предложение, срокът на командироване следваше да бъде до една година, като за този период командированият да запазва полагащото му се трудово възнаграждение. Разликата в стандарта на живот следваше да бъде за сметка на Норвежкия финансов механизъм. С подписването на 05.08.2014 г. между ВСС и ПО Допълнително споразумение № 4, българските съдии, подпомагащи Регистратурата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург не се командироват, а се изпращат във основа на сключен с тях договор, по който ВСС е Възложител. Същевременно ще се изгради вътрешна мрежа за обмен на информация, като на Интернет страницата на ВСС ще бъдат публикувани контакти за връзка на командированите в Страсбург съдии и ще бъде създаден форум с ограничен достъп за магистрати. Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии. В изпълнение на чл.30, т.13 от Закона за съдебната власт в Администрацията на Висшия съдебен съвет се изисква и обобщава на всеки шест месеца информация от съдилищата, Прокуратурата и от Националната следствена служба за тяхната дейност. Към момента има утвърдени подробни статистически отчетни форми за съдилищата, съгласно промените на ГПК и НПК, които са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и са постоянно на разположение за ползване от съдилищата. През месец юни 2011 г. Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС одобри проект на Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт и я изпрати до тях за експертни становища по проекта. Получените становища бяха обобщени от експертите към Комисията, обсъдени и приети на нейно заседание от 16 юни 2011 г., на което бяха приети и критерии за отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, както следва: - натовареност по постъпления дела; - обща натовареност на съответния район; - натовареност на съответния съдебен орган; - натовареност на съответния магистрат; - съпоставимостта между последните две; - натовареност по брой свършени дела. Комисията взе решение, с което определи своята окончателна задача - да отчита степента на натовареност в отделните звена на органите на съдебната власт по нива. Създадена бе работна група за работа по нива – районно, окръжно, апелативно, административни съдилища, прокуратура и следствие. Комисията възложи на работната група да подготви рамката на проект за правила за отчитане натовареността на съответните органи на съдебната власт по нива и ги представи за обсъждане на заседание на Комисията в началото на м. февруари, 2012 г. В основата на правилата стои становището, че най-достоверен и неутрален показател за оценка на натовареността на съдебните органи трябва да бъде средно необходимото време за разглеждане и решаване на определени групи дела, определени на база процесуални закони и процесуални действия, които се извършват по съответните групи дела. Информацията и критериите, които са включени в оценката на степента на натовареност са основно количествени показатели без да съществува възможност за извършване на качествена оценка на натовареността на органите на магистратите и съдебните служители. Като основна препоръка се наложи мнението, че при разработването на система за оценка на натовареността и за мерки за нейното регулиране следва да се въведат и качествени показатели, в допълнение на статистическите данни, въз основа на които се изготвя тя. Тук могат да залегнат както оценката на правната и фактическата сложност на конкретното дело, така и въвеждането на допълнителни индикатори, насочени към индивидуализиране на оценката на натовареността на всеки магистрат на базата на единни критерии. Предвидени резултати по проекта: Резултати спрямо Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление Изготвен наръчник с добри практики по отношение на електронното призоваване в страните-членки на ЕС и страните от ЕИП – изпълнена и докладвана в предходен доклад за напредък Създаване на рамка на предложението за законодателни промени с цел въвеждане на електронното призоваване в наказателния и административния процес – изпълнена (докладвана в Междинен доклад за напредък №6) Сравнителен анализ на законодателството в областта на електронно призоваване - изпълнена (Отчетено в Годишен доклад за напредък за 2014 г.) Повишена компетентност на представители на съдебната власт - магистрати и съдебни служители - изпълнена и докладвана в предходен доклад за напредък Изпълнен посредством Наръчника с добри практики по отношение на електронното призоваване и достъпните на Интернет страницата на ВСС информационни материали. Регулярно в сайта на ВСС vss.justice.bg се публикуваха прессъобщения във връзка с дейностите по проекта, като се поддържа и раздел „Норвежки финансов механизъм”, съдържащ информация за изпълнението на проекта и ключовите документи, които са изработени. Изпълняват се и предвидените дейности за информация и публичност. Проведена кръгла маса за представяне на резултатите от Дейност 1 и Дейност 2 – изпълнена и докладвана в предходен доклад за напредък Разработен окончателен вариант за предложение за законодателни промени – изпълнени докладван в предходен доклад за напредък Повишена информираност на всички заинтересовани страни – изпълнен Постига се успешно посредством проведените Семинар (в изпълнение на Дейност 1, Цел 1) и Кръгла маса (Дейност 2, Цел 1) и дейностите по информация и публичност по Цел 1 на проекта. В тази връзка, освен публикуваните преди и след събитията прессъобщения, в началото на април 2015 г. в специализираното издание „Правен свят“ бе публикувано интервю с проф. Георги Димитров - ключов експерт на изпълнителя по дейност 2 от Цел 1 на проекта (Интервюто може да бъде намерено на следния линк: http://www.legalworld.bg/43657.vss-razrabotva-zakonodatelni-promeni-v-oblastta-na-elektronnoto-prizovavane.html) Отново в изданието „Правен свят” бе публикувано интервю с г-жа Галина Карагьозова, член на ВСС и ръководител проект, озаглавено „Предложения, изработени в изпълнение на проект на ВСС по Норвежкия финансов механизъм, стават част от ЗИД на НПК, ГПК и АПК” (Интервюто е достъпно на адрес: http://legalworld.bg/45656.predlojeniia-izraboteni-v-izpylnenie-na-proekt-na-vss-po-norvejkiia-finansov-mehanizym-stavat-chast-ot-zid-na-.html ) Доставен и инсталиран хардуер (сървър и дисков масив) и базов софтуер за надграждане на съществуващите системи за управление на съдебните дела с цел вграждане на функционалност, позволяваща изпращането на електронните призовки от самите програми - изпълнен В предходни доклади за напредък бе отчетено изпълнението на: Договор №45-06-041/04.08.2015г., между Висшия съдебен съвет, в качеството на Възложител, и АКСИОР ООД, в качеството на Изпълнител, с предмет доставка и инсталация на техниката по обособена позиция №1 – „Доставка и инсталиране на хардуер (сървър и дисков масив)“ и Договор №45-06-042/04.08.2015г., между Висшия съдебен съвет, в качеството на Възложител, и „СМАРТ СИС“ ДЗЗД, в качеството на Изпълнител, с предмет разработване, внедряване и извършване на интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер по обособена позиция №2 – „Разработка, внедряване и интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер“. Договорите бяха изпълнени в срок, а разработената система за електронно призоваване бе интегрирана в изработения в изпълнение на друг проект, изпълняван от ВСС, а именно проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт" по Оперативна програма „Административен капацитет”, единен електронен портал за електронно правосъдие. Основният принцип, залегнал в системата на електронното призоваване, е принципът на доброволност от страна на участниците в процеса. Лицето, което желае да получава призовки по електронен път, изразява изричната си воля в писмено заявление. Всяко заявление касае единствено посоченото в него дело и може да бъде оттеглено на всеки етап от съдебното производство. Призовките се връчват на лицата, заявили желанието си да бъдат призовавани по електронен път, чрез системата за електронно призоваване, интегрирана в единния портал за електронно правосъдие. В системата за електронно призоваване се създава профил на лицето, към който могат да се добавят, респективно премахват, дела, в които то е участник. При изпратена призовка, лицето получава на посочена от него електронна поща съобщение за това, ведно с линк за достъп в системата за електронно призоваване. Достъпът до профила на лицето в системата за електронно призоваване се осъществява чрез потребителско име и парола. Връчването по електронен път се удостоверява с копия от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранени в интегрираната в единния портал за електронно правосъдие система. Връчването по електронен път се смята за лично връчване. Призовките, които не са изтеглени в 7 дневен срок от изпращането им чрез системата за електронно призоваване, се връчват по общия ред, предвиден в процесуалните закони. Към 30 април 2016 г. е налице изпращането на първата електронна призовка (Наказателно дело 1460/2013 по описа на Районен съд – гр. Благоевград). Осигурена устойчивост и приложимост на регламентираната нормативна възможност за изпращане на призовки и съобщения по електронен път - изпълнен ВСС не разполага със законодателна инициатива и не би могъл да внесе за обсъждане от парламента изработените в изпълнение на проекта предложения за законодателни промени. Същите са одобрени с решение на ВСС и са изпратени на Министъра на правосъдието. Същите са залегнали в изработените ЗИД на АПК, НПК и ГПК. Въпреки изложеното, разработената в изпълнение на Цел 1 на проекта система за електронно призоваване може да функционира пълноценно и при настоящата нормативна уредба, уреждаща изпращането на призовки и съобщения по електронен път. С оглед създаване на указания за използване на разработената система за електронно призоваване, конкретизиращи съществуващата към момента обща нормативна уредба, Екипът за управление на проекта е инициирал и промяна в Правилника за администрацията в съдилищата. Резултати спрямо Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права. - избор на 9 съдии за командироване в Европейския съд по правата на човека в Страсбург - успешно изпълнен и докладван в Годишен доклад за напредък за 2014 г. - Разработена методология за подбор и оценка на кандидати – успешно изпълнено и докладвано - командировани 9 съдии за срок от 12 месеца в Европейския съд по правата на човека в Страсбург – успешно изпълнено и докладвано - изградена вътрешна мрежа за обмен на информация между българските магистрати относно функционирането и практиката на Европейския съд по правата на човека – успешно изпълнено и докладвано - Създаден форум за обмен на информация между съдии и магистрати – изпълнен (докладвано). Изграждането и тестването на форума бе извършено от експерти от Дирекция „Информационни системи” на ВСС. Форумът е активен и е достъпен на интернет страницата на ВСС vss.justice.bg, раздел „Магистратски форум за права на човека”. Модератори на форума са българските съдии, изпратени в Регистратурата на ЕСПЧ. Освен че одобряват регистрациите на магистрати във форума и следят за спазване на правилата за ползването му, тяхна е и основната роля при създаването на подходящи теми, чрез които да споделят натрупания опит относно функционирането и практиката на ЕСПЧ със своите колеги. - организирана 1 кръгла маса за представяне на изградената мрежа за обмен на информация по дейност 3 - успешно изпълнено и докладвано - повишена информираност на обществеността и заинтересованите участници в съдебната система – успешно изпълнено и докладвано, като в допълнение бяха реализирани 3 броя интервюта, публикувани в специализираната електронна медия „Правен свят“ (legalworld.bg): - На 11 февруари 2016 г. – Интервю с Галя Русева, Ивайло Иванов, Чавдар Димитров, Ирина Ганева и Васил Панайотов (http://legalworld.bg/50628.devetima-sydii-stajuvaha-v-registraturata-na-evropejskiia-syd-po-pravata-na-choveka.html) - 1 март 2016 г. - интервю с Васил Панайотов, Галя Вълкова, Галя Русева, Чавдар Димитров, Георги Иванов и Ивайло Иванов (http://legalworld.bg/51077.onlajn-forum-v-pomosht-na-spazvaneto-na-konvenciiata-za-zashtita-pravata-na-choveka.html) - 21 април 2016 г. - интервю с Милена Коцева (http://legalworld.bg/52516.milena-koceva-prez-poslednite-2-godini-bylgariia-trajno-e-izvyn-10-te-strani-chlenki-na-syveta-na-evropa-s-naj-mn.html ) - организиране на обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ (дейност, включена с Допълнително споразумение №9) – успешно изпълнено - учебното посещение бе проведено в периода 22-24 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция Резултати спрямо Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии. - Реализирано работно посещение в СЕ – Резултатът е постигнат успешно с провеждането на работно посещение в Съвета на Европа в периода 16-18 октомври 2013 г. (дейност, докладвана в Трети междинен доклад за напредък и Годишен доклад за напредък за 2013 г. ) - Извършен анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите по отношение на качествени показатели, възприети от отделните страни - членки на ЕС и идентифициране на страна-членка на ЕС или ЕИП за провеждане на работна среща по дейност 2; - Резултатът е постигнат успешно с изготвянето на Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните – членки на Съвета на Европа, приет с решение на ВСС по Протокол № 46/21.11.2013 г. (дейност, докладвана в Трети междинен доклад за напредък и Годишен доклад за напредък за 2013 г.) - сформирани работни групи по дейност 2 - Изпълнен. В работните групи, чиито срещи се проведоха в София и в Хага, Кралство Нидерландия, взеха участие представители на българската съдебна власт, експерти от ВСС, които са пряко ангажирани с провежданото изследване на работната натовареност на магистратите, и експерти от страни-членки на СЕ (дейност, докладвана в Годишен доклад за напредък 2014 г.) - проведени съвместни работни групи от български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и страни - членки на ЕС с богат опит и добри практики в тази област – резултатът е изпълнен и докладван в Годишен доклад за напредък за 2014 г. - дефинирани приложими качествени показатели – успешно изпълнено и докладвано в предходния междинен доклад за напредък - изработени прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите; - успешно изпълнено и докладвано в предходния междинен доклад за напредък - оптимизирана Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт с включени качествени показатели - успешно изпълнено и докладвано в предходния междинен доклад за напредък - Разработване и внедряване на програмен продукт – интерактивна карта на съдебните райони в България (дейност, включена с Допълнително споразумение №1). – изпълнен (докладвано в предходен междинен доклад за напредък). През отчетния период интерактивната карта бе оптимизирана безвъзмездно от изпълнителя „Кюпета” ООД, като периодически се актуализира със статистическите данни за органите на съдебната власт от експертите от Администрацията на ВСС, обучени да поддържат информацията в нея. |
| --- | --- |

I.2. Дейности Моля, дайте информация за всяка дейност по проекта, изпълнена по време на отчетния период (моля копирайте следващата секция колкото пъти е необходимо)

| Дейност № 1 по Цел 1: Учебна визита и Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване (доклад-анализ) и иницииране на предложение за законодателни промени. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | За осъществяването на тази дейност се предвижда eдна учебна визита в Съвета на Европа с участието на експерти от ВСС и СЕ, на която да бъдат изследвани добрите практики по отношение на електронното призоваване в страните-членки на ЕС и страните от ЕИП, както и оказване на съдействие относно избора на държава със съдебна система, сходна на тази в България, с която да бъдат осъществени контакти и поканени експерти за споделяне на опита (на семинар) (напр. Естония) Учебната визита ще бъде основата за изготвяне на сравнителен анализ на законодателството в тази сфера, практическото използване на законовите възможности. Анализът от своя страна ще идентифицира пречките в съществуващата нормативна уредба в България и ще създаде рамката на предложението за законодателни промени. След приключване на учебната визита ще бъде подготвен и Наръчник с добри практики, който ще бъде използван от съдебни служители и магистрати. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена - отчетено в предходен доклад за напредък. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 2 по Цел 1: Дейност 2 - Кръгла маса за представяне на Сравнителното изследване и предложенията за законодателни промени на магистрати. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | В кръглата маса се предвижда участието на представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт, експерти от СЕ, адвокатурата, журналисти, НПО сектора, заинтересовани страни, на която да бъдат представени резултатите от Дейност 1 и 2 по този компонент и ще бъде подложен на обсъждане работният вариант за предложение за законодателни промени. Резултат от проведената кръгла маса ще бъде разработването на окончателен вариант за предложение за законодателни промени. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена - отчетено в предходен доклад за напредък. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 3 по Цел 1: Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи за управление на делата с цел изпращане на електронни призовка от самите програми. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Дейността предвижда да осигури спазването на изискванията за информационна сигурност, електронните съобщения да се изпращат от служебна електронна поща, чийто обслужващ мейл сървър (към момента предоставен безвъзмездно за временно ползване от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Р. България), при евентуален спор във връзка с действителността или редовността на призоваването, ще дава възможност за използване на записите от лог файловете като електронни доказателства. Възможността да се осигури сървър, софтуер и дисков масив ще допринесе за устойчивост на изградената система за електронно призоваване в рамките на ГПК. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена - отчетено В предходни доклади за напредък бе отчетено изпълнението на: Договор №45-06-041/04.08.2015г., между Висшия съдебен съвет, в качеството на Възложител, и АКСИОР ООД, в качеството на Изпълнител, с предмет доставка и инсталация на техниката по обособена позиция №1 – „Доставка и инсталиране на хардуер (сървър и дисков масив)“ и Договор №45-06-042/04.08.2015г., между Висшия съдебен съвет, в качеството на Възложител, и „СМАРТ СИС“ ДЗЗД, в качеството на Изпълнител, с предмет разработване, внедряване и извършване на интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер по обособена позиция №2 – „Разработка, внедряване и интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер“. Договорите бяха изпълнени в срок, а разработената система за електронно призоваване бе интегрирана в изработения в изпълнение на друг проект, изпълняван от ВСС, а именно проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт" по Оперативна програма „Административен капацитет”, единен електронен портал за електронно правосъдие. Основният принцип, залегнал в системата на електронното призоваване, е принципът на доброволност от страна на участниците в процеса. Лицето, което желае да получава призовки по електронен път, изразява изричната си воля в писмено заявление. Всяко заявление касае единствено посоченото в него дело и може да бъде оттеглено на всеки етап от съдебното производство. Призовките се връчват на лицата, заявили желанието си да бъдат призовавани по електронен път, чрез системата за електронно призоваване, интегрирана в единния портал за електронно правосъдие. В системата за електронно призоваване се създава профил на лицето, към който могат да се добавят, респективно премахват, дела, в които то е участник. При изпратена призовка, лицето получава на посочена от него електронна поща съобщение за това, ведно с линк за достъп в системата за електронно призоваване. Достъпът до профила на лицето в системата за електронно призоваване се осъществява чрез потребителско име и парола. Връчването по електронен път се удостоверява с копия от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранени в интегрираната в единния портал за електронно правосъдие система. Връчването по електронен път се смята за лично връчване. Призовките, които не са изтеглени в 7 дневен срок от изпращането им чрез системата за електронно призоваване, се връчват по общия ред, предвиден в процесуалните закони. Към 30 април 2016 г. е налице изпращането на първата електронна призовка (Наказателно дело 1460/2013 по описа на Районен съд – гр. Благоевград). |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 1 по Цел 2 и Цел 3: Събиране на кандидатури, оценка и класиране на съдии. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Предвижда се на Интернет страницата на ВСС да бъде публикувана обява за подбор на подходящи кандидати за командироване в Съда по правата на човека в Страсбург. Ще бъде разработена методология за подбор и оценка на кандидатите, където ще бъдат регламентирани изискванията към професионалния опит, квалификация и компетентности. Дейността има за цел да подбере професионалисти с висока квалификация и високо ниво на езикови познания, които да бъдат командировани за работа в Европейския съд по правата на човека, и които ще участват в изграждането на вътрешна мрежа за обмен на информация между съдиите в България по въпроси свързани с правата на човека. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена. Отчетена с годишен доклад за напредък за 2014 г. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 2 по Цел 2 и Цел 3: Командироване на съдии за работа в Европейския съд по правата на човека. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | В рамките на проекта могат да бъдат командировани 9 български съдии, които ще бъдат ядрото на вътрешна мрежа за обмен на информация между съдиите в България относно въпроси, свързани с работата на Европейския съд по правата на човека и най-често подаваните жалби срещу страната ни. Престоят на всеки един от съдиите ще бъде с максимална продължителност от 12 месеца. Първите 3-ма кандидати ще започнат работа в Европейския съд по правата на човека през първите месеци от стартирането на проекта. Срокът им за обучение ще бъде около 3 месеца, след които те ще могат да изпълняват самостоятелно задълженията си като юридически секретари в Регистратурата му. Следващите 3-ма съдии ще започнат работа след шест месеца. След сключване на Допълнително споразумение № 4 текстът на описанието на дейността се променя, както следва: „Втората и третата група от по трима български съдии, изпратени в Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към Цел 2 и Цел 3 на проекта, ще подпомагат работата в Регистратурата на ЕСПЧ въз основа на договор, по който ВСС, в качеството му на бенефициент по проект "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" е Възложител. Срокът на договора ще бъде 8 месеца, като за този срок всеки от съдиите ще получава месечно възнаграждение в размер на 5000 € за сметка на перо 6.3 от бюджета на Проекта. От същото перо ще се извършва плащането на осигурителните вноски, които съгласно действащото законодателство се изплащат от Възложителя. Плащането на дължимите от Изпълнителя осигуровки и данъци ще се извършва от Възложителя, чрез удръжки от посоченото възнаграждение, в съответствие с установените разпоредби в действащото законодателство. Изпълнителят ще е длъжен да сключи медицинска застраховка за целия период на изпълнение на задълженията си в приемащата организация. По време на изпълнението на договора съдиите ще бъдат в неплатен отпуск.” |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена. - отчетено в Междинен доклад за напредък №8. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) След сключване на Допълнително споразумение № 4 текстът на описанието на дейността се променя, както следва: „Втората и третата група от по трима български съдии, изпратени в Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към Цел 2 и Цел 3 на проекта, ще подпомагат работата в Регистратурата на ЕСПЧ въз основа на договор, по който ВСС, в качеството му на бенефициент по проект "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" е Възложител. Срокът на договора ще бъде 8 месеца, като за този срок всеки от съдиите ще получава месечно възнаграждение в размер на 5000 € за сметка на перо 6.3 от бюджета на Проекта. От същото перо ще се извършва плащането на осигурителните вноски, които съгласно действащото законодателство се изплащат от Възложителя. Плащането на дължимите от Изпълнителя осигуровки и данъци ще се извършва от Възложителя, чрез удръжки от посоченото възнаграждение, в съответствие с установените разпоредби в действащото законодателство. Изпълнителят ще е длъжен да сключи медицинска застраховка за целия период на изпълнение на задълженията си в приемащата организация. По време на изпълнението на договора съдиите ще бъдат в неплатен отпуск.” |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 3 по Цел 2 и Цел 3: Изграждане на вътрешна мрежа за обмен на информация между съдиите в България. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Предвижда изграждане на вътрешна мрежа за обмен на информация, като на Интернет страницата на ВСС ще бъдат публикувани контакти за връзка на командированите в Страсбург съдии и създаването на форум с ограничен достъп за магистрати. Целта е те да бъдат адресати на въпроси от свои колеги, свързани с функционирането на Съда и неговата практика. Мрежата за обмен на информация ще продължи да функционира и след приключването на проекта, ще бъдат организирани поне два семинара годишно, на които ще бъдат обучавани магистрати. Това ще допринесе за осигуряване на допълнителна стойност за съдебната система и ще придаде устойчивост на резултатите от този компонент и след неговото приключване. За постигане на устойчивост след приключване на този компонент по проекта се предвижда съдиите, участващи във вътрешната мрежа, да влязат в ролята на обучители и да споделят натрупания опит с други български съдии, като съвместно с Националния институт на правосъдието ще бъдат разработени обучителни модули и програми за обучение на магистрати. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена - отчетено в Междинен доклад за напредък №8. Изградена е вътрешната мрежа за обмен на информация между българските магистрати относно функционирането и практиката на ЕСПЧ. На Интернет страницата на ВСС са публикувани контактите на българските съдии, изпратени на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ в изпълнение на проекта. Същевременно бе изграден и уеббазиран форум с ограничен достъп за магистрати, чрез който подпомагалите дейността на Регистратурата на ЕСПЧ могат да споделят с колегите си натрупания практически опит. Изграждането и тестването на форума бе извършено от експерти от Дирекция „Информационни системи” на ВСС. Форумът е активен и е достъпен на интернет страницата на ВСС vss.justice.bg, раздел „Магистратски форум за права на човека”. Модератори на форума са българските съдии, които са били изпратени в Регистратурата на ЕСПЧ. Освен че одобряват регистрациите на магистрати във форума и следят за спазване на правилата за ползването му, тяхна е и основната роля при създаването на подходящи теми, чрез които да споделят натрупания опит относно функционирането и практиката на ЕСПЧ със своите колеги. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 4 по Цел 2 и Цел 3: Провеждане на кръгла маса за представяне на изградена мрежа за обмен на информация по дейност 3. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | В кръглата маса се предвижда участието на представители на съдебната, изпълнителната власти, съдия от Европейския съд по правата на човека, адвокатурата, журналисти, НПО сектора, заинтересовани страни, на която да бъдат представени резултатите от Дейност 3. Резултат от проведената кръгла ще бъде повишена информираност на обществеността и заинтересованите участници в съдебната система. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена. - отчетено в Междинен доклад за напредък №8. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 5 по Цел 2 и Цел 3: Организиране на обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ - НОВА ДЕЙНОСТ |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | В рамките на дейността ще се проведе тридневно обучение за представители на българската съдебна система в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Република Франция, на което те ще бъдат запознати с функционирането и практиката на Съда. Обучението ще бъде организирано съвместно със Звеното за посетители (Visitor’s Unit) и ще се проведе в периода 22 февруари - 24 февруари 2016 г. В него ще вземат участие 40 български прокурори, съдии, процесуални представители на ВСС и членове на Екипа за управление на проекта. Освен че ще бъдат запознати с функционирането на ЕСПЧ и процедурата по разглеждане на жалби, през последния ден от обучението участниците ще имат възможността да присъстват на заседание на Големия състав на съда по делото J.K. и др. срещу Швеция. Дейността ще бъде от изключителна полза за българските съдии, прокурори и юристи за по-доброто познаване както на ЕСПЧ като институция, така и за практическото функциониране на съда. Работният език, на който ще се проведе обучението, ще е английски. Доброто владеене на английски език ще е и основен критерий при извършване на подбор на участниците в обучението. Подборът на участниците ще бъде извършен от административните ръководители на апелативните съдилища по отношение на участниците - съдии, респективно от Главния прокурор по отношение на прокурорите. Подборът на процесуални представители, които да вземат участие в обучението, ще бъде извършен от Главния секретар на ВСС, в качеството му на административен ръководител на служителите в Администрацията на Съвета и/или от постоянните комисии, към които процесуалните представители са експертни сътрудници. Всички участници в обучението ще бъдат командировани с решение на ВСС при условията на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Успешно изпълнена. С решение на Висшия съдебен съвет по т. 88 от протокол №1/14.01.2016 г. бяха командировани 35 магистрата (20 прокурора и 15 съдии) от различни органи на съдебната система в страната и 5 съдебни служители от администрацията на ВСС за участие в обучение в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) с цел по-доброто познаване на функционирането и практиката на ЕСПЧ. Обучението се проведе в периода 22-24 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция, като бе организирано съвместно с със Звеното за посетители (Visitor’s Unit) на ЕСПЧ в изпълнение на Цел 2 и Цел 3 на проекта. Съгласно условията на сключеното допълнително споразумение между ВСС и Министерство на правосъдието, в качеството му на Програмен оператор по програмни области BG14 и BG15 на НФМ, в обучението взеха участие 20 български прокурора, 15 съдии и 5 експерта от АВСС - процесуални представители на ВСС и членове на Екипа за управление на проекта. Подборът на участниците в обучението бе извършен от административните ръководители на апелативните съдилища по отношение на участниците - съдии, от Главния прокурор - по отношение на прокурорите, и от Главния секретар по отношение на служителите от АВСС - процесуални представители. Членовете на екипа за управление, които взеха участие в изпълнение на дейността, бяха определени с решение на Екипа за управление. По време на тридневното обучение бяха изнесени презентации от г-жа Людмила Миланова - юрист в Секретариата на ЕСПЧ, г-жа Любов Стойчева - Отдел за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, Генерална дирекция по правата на човека и върховенството на закона, г-жа Далиа Зукаускиене - Секретариат на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително третиране или наказание (CPT), Генерална дирекция по правата на човека и върховенството на закона, г-жа Ванеса Аиби - Отдел за информация и публикации във връзка със съдебната практика на ЕСПЧ, г-жа Айшегюл Узун Маринкович - юрист в Секретариата на ЕСПЧ, г-н Ивайло Иванов - български съдия, подпомагащ дейността на Регистратурата на ЕСПЧ, г-жа Светлана Костадинова - Шал - юрист в Регистратурата на ЕСПЧ, г-жа Клаудиа Лем - Офис на комисаря по човешките права на СЕ и г-жа Елена Малагони - Департамент по Европейската социална харта, Генерална дирекция по правата на човека и върховенството на закона. През втория ден на обучението българските участници се срещнаха и с националния ни съдия в ЕСПЧ - г-н Йонко Грозев. През последния ден от обучението българските участници имаха възможността да присъстват на заседание на Голямата камара на ЕСПЧ, която разгледа делото J.K. и др. срещу Швеция. От страна на организаторите от Звеното за посетители (Visitor’s Unit) на ЕСПЧ бе изразено задоволство, че се организира обучение за такъв голям брой български магистрати. Обучителна дейност от подобен мащаб бе проведена за първи път и бе определена като изключително полезна за българските съдии, прокурори и юристи с оглед по-доброто познаване както на ЕСПЧ като институция, така и за практическото функциониране на Съда. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА 1. Доклад от учебното посещение в ЕСПЧ, гр. Страсбург 2. Програма от учебното посещение в ЕСПЧ, гр. Страсбург 3. Решение на Висшия съдебен съвет за командироване на участниците в учебното посещение в ЕСПЧ |

| Дейност № 1 по Цел 4: Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите по отношение на качествени показатели, възприети от отделните страни - членки на ЕС и обмен на опит с държави с по-богат опит в тази насока. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | При осъществяването на тази дейност се предвижда да се използва експертизата на професионалисти от Съвета на Европа чрез реализирането на работно посещение с участие на представители на съдебната власт на място в СЕ. По време на работното посещение ще бъдат обсъдени добрите практики и подходи в различни страни-членки на ЕС и ЕИП по отношение на оценка на качествени показатели за натовареността на магистратите. Работното посещение ще даде възможност за изготвяне на анализ, който да идентифицира страните, в които се прилагат качествени показатели за оценка на натовареността на магистратите. На база на извършения анализ ще се сформират работни групи по Дейност 2. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена и отчетена в Трети междинен доклад за напредък по проекта и в Годишен доклад за напредък за 2013г. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 2 по Цел 4: Провеждане на съвместни работни групи от български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и страни - членки на ЕС с богат опит и добри практики в тази област. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Критерий при избора на тези държави би бил сходна на българската система за подбор и назначение на кадри в съдебната система и ще бъде част от анализа по дейност 1. По тази дейност е планирано провеждането на една работна група в страна-членка на ЕС или ЕИП, в която да бъдат проучени добрите практики при оценка на натовареността на магистратите и една работна среща в България с участието на експерти от СЕ, експерти от съответната страна, в която е извършено работното посещение, експерти от Норвегия и представители на българската съдебна система. Работните групи следва да дефинират приложимите качествени показатели, които биха били удачни за използване при разработването на механизъм за качествена оценка на натовареността в съдебната система, както на индивидуално ниво, така и на институционално ниво. Дейността ще създаде предпоставки за разработване на механизма по дейност 3. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена и отчетена през 2014г. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 3 по Цел 4: Изработване на прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите ВСС и оптимизирана Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт с включени качествени показатели. |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Тази дейност е насочена към разработване на методика за оценка и планиране на натовареността на органите на съдебната власт и на отделните магистрати с въвеждане на прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите. Предвижда се тези критерии да се основават на фактическата и правната сложност на делата чрез предварително заложени коефициенти, на средно необходимото време за разглеждане и решаване на определени групи дела, определени на база процесуални закони и процесуални действия, които се извършват по съответните групи дела, както и на квалификацията на магистратите. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена и отчетена в предходния доклад за напредък. През месец ноември 2015 г. бе изготвен Експертен доклад от Лилия Станкова, Живко Георгиев и Екатерина Тошева, озаглавен „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”. Въз основа на задълбочен анализ на резултатите от проведеното емпирично изследване, в доклада са формулирани конкретни коефициенти за тежест на делата, въз основа на които да бъде извършвана преценка както на индивидуалната на натовареност на съдиите, така и на органите на съдебната власт. Коефициентите са определени на база времеви резултати за разглеждане на дела, отчитайки техния вид, фактическа и правна сложност, усложнения при разглеждане на делото, както и допълнителни дейности, извършвани от съдиите. Докладът, както и дефинираните в него показатели и критерии, въз основа на които са изработени конкретни коефициенти за натовареност, са приети с решение на ВСС по Протокол № 62/16.12.2015 г. На същото заседание на ВСС са приети и Правила за оценка на натовареността на съдиите. Посочените Правила регламентират обективни измерители за правна и фактическа сложност на съдебните дела, наричани коефициенти за тежест на делата, както и уреждат реда за определяне на индивидуалната натовареност и границите на нормалната натовареност на съдиите в районните, окръжните, военните, административните, специализирания наказателен и апелативните съдилища. Правила, имащи за цел да регламентират коефициентите за тежест на делата и реда за определяне на натовареността на съдиите, по своето същество представляват Методология за периодично отчитане и управление на натовареността в органите в съдебната власт. В правилата, като вътрешен акт на ВСС, се съдържа и конкретна методика за изчисляване на коефициенти за тежест на съдебните дела и на индивидуалната натовареност на съдията. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Дейност № 4 по Цел 4: Разработване и внедряване на програмен продукт – интерактивна карта на съдебните райони в България |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Дейността предвижда разработване и внедряване на програмен продукт, който ще даде качествено нов поглед върху данните за броя, движението и натовареността на магистратите посредством използване на пространствено представяне. То ще отразява географските особености на съответния район, брой на населението, демографските тенденции, достъп до правосъдие и др. фактори, актуалната информация за които ще създаде възможности за по-точно и правилно преразпределение на щатовете на магистратите и до оптимизиране на кадровата политика на ВСС. Като краен резултат ще се постигне напредък при преодоляване на проблема, свързан с неравномерната натовареност на органите на съдебната власт. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена и отчетена. (докладвано в предходен междинен доклад за напредък). През отчетния период интерактивната карта бе оптимизирана безвъзмездно от изпълнителя „Кюпета” ООД, като периодически се актуализира със статистическите данни за органите на съдебната власт от експертите от Администрацията на ВСС, обучени да поддържат информацията в нея. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| Заключителна пресконференция по проекта |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Организирането и провеждането на Заключителна пресконференция е предвидено в Плана за публичност на проекта. |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена. На 22.03.2016 г. (вторник) от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието, гр. София, се проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. В събитието взеха участие г-жа Карина Екорнес, временно управляващ посолството на Кралство Норвегия, г-жа Далила Факирова, ръководител на програмна област BG 14 на НФМ, Министерство на правосъдието, г-н Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Соня Найденова, член на ВСС и председател на комисия „Международна дейност“, представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт и журналисти. По време на пресконференцията ключови експерти и представители на изпълнителите на отделните дейности представиха конкретните постигнати резултати по четирите цели на проекта. |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА 4. Програма на Заключителната пресконференция 5. Присъствен списък 6. Прессъобщения във връзка със Заключителната пресконференция |

| Процедури за възлагане на обществени поръчки (Подготовка на тръжни документи) |
| --- |
| а) Планирана Обобщаване на дейността по проекта. | Предвиждат се следните дейности да бъдат възложени на външни изпълнители при спазване на Закона за обществени поръчки: - Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване (доклад-анализ) и изготвяне на проект на предложение за законодателни промени – изборът на изпълнител ще се осъществи по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП); - Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи за управление на делата с цел изпращане на електронни призовка от самите програми – изборът на изпълнител ще се осъществи по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП; - Одит - обществена поръчка за извършване на одит на проекта ще бъде възложена по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП; -Дейности за информация и публичност – обществена поръчка за дейностите за информация и публичност ще бъде възложена по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП; - Преводачески услуги – обществена поръчка за осигуряване на преводачески услуги за нуждите на проекта ще бъде възложена по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП |
| б) Изпълнена / В изпълнение Моля, опишете изпълнената дейност или ако дейността е в процес на изпълнение, опишете степента на изпълнение и резултатите, постигнати до този момент. | Изпълнена (отчетено в предходен доклад за напредък). |
| в) Промени Има ли промени в сравнение с предварителния план за изпълнение на действието? Ако да, моля посочете точно какви са разликите и обяснете, защо са били необходими. Опишете какво е въздействието на промяната върху напредъка на проекта. | НЕ ДА (моля, опишете) |
| г) Приложени документи Списък на приложените документи, свързани с изпълняваната дейност. | НЕ ДА |

| I.3. Партньори |
| --- |
| Принос на партньора Моля, опишете приноса на партньора по изпълнението на проекта към момента. Ако поради някаква причина ролята на партньора при изпълнението на проекта е променена, моля опишете защо е настъпила промяната и каква е причината за това? | Съгласно т. 16 от Предефиниран проект № 2, неразделна част от Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” ролята на Съвета на Европа е следната: 1.Осигурява цялостни съвети за изпълнението на проекта; 2. Допринася за планирането и организацията за постигане на целите; 3. Организира участието на експерти на Съвета на Европа в дейностите; 4. Организира настаняването на българските съдии в секретариата на Европейския съд по правата на човека; 5. Предоставя правни становища; 6. Предоставя обща информация за европейските стандарти и източниците им; 7. Организира учебни визити. Към настоящия етап на изпълнение на проекта ролята на партньора не е променяна. Съветът на Европа оказва ефективна помощ и участва активно при изпълнението на дейностите по Цел 1, Цел 2 и 3 и Цел 4, които са в ход на изпълнение или са вече изпълнени. |

I.4. Идентифицирани трудности по време на изпълнението

Моля опишете идентифицираните трудности на настоящия етап на изпълнението на проекта (ако е приложимо), каква е вашата стратегия за решаване на идентифицираните проблеми.

През отчетния период няма идентифицирани трудности.

II. Количествена информация

Моля, представете количествена информация за всеки един от резултатите по проекта/ output.

Дейности и резултати Моля, дайте информация за всяка завършена дейност по проекта към момента на представяне на междинния доклад (моля копирайте долната секция колкото пъти е необходимо)

| Дейност № 1, Цел 1: Учебна визита и Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване (доклад-анализ) и иницииране на предложение за законодателни промени: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - Проведена учебна визита в СЕ - Сравнителен анализ на законодателството в областта на електронно призоваване; - Изготвен наръчник с добри практики по отношение на електронното призоваване в страните-членки на ЕС и страните от ЕИП; - Създаване на рамка на предложение за законодателни промени с цел въвеждане на електронното призоваване в наказателния и административния процес; |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - учебна визита в СЕ – 1 бр. - постигнат - Сравнителен анализ на законодателството в областта на електронно призоваване; - 1 бр. – постигнат - Изготвен наръчник с добри практики по отношение на електронното призоваване в страните-членки на ЕС и страните от ЕИП – 1 бр. – постигнат - Създаване на рамка на предложение за законодателни промени с цел въвеждане на електронното призоваване в наказателния и административния процес – 1 бр. – постигнат |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредък по проекта - Интернет страница на ВСС |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: представители на съдебната власт - магистрати и съдебни служители |

| Дейност № 2, Цел 1: Кръгла маса за представяне на Сравнителното изследване и предложенията за законодателни промени на магистрати: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - Проведена кръгла маса за представяне на резултатите от Дейност 1 и Дейност 2; - Разработен окончателен вариант за предложение за законодателни промени. - Повишена информираност на всички заинтересовани страни. |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - Проведена кръгла маса за представяне на резултатите от Дейност 1 и Дейност 2 – 1 бр. – постигнат - Разработен окончателен вариант за предложение за законодателни промени – 1. бр. – постигнат - Повишена информираност на всички заинтересовани страни. – не подлежи на измерване |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредък по проекта - Интернет страница на ВСС |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: всички български магистрати и други заинтересовани страни |

| Дейност № 3, Цел 1: Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи за управление на делата с цел изпращане на електронни призовка от самите програми: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - Доставен и инсталиран хардуер (сървър и дисков масив) и базов софтуер за надграждане на съществуващите системи за управление на съдебните дела с цел вграждане на функционалност, позволяваща изпращането на електронните призовки от самите програми. - Осигурена устойчивост и приложимост на регламентираната нормативна възможност за изпращане на призовки и съобщения по електронен път |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - Доставен и инсталиран хардуер (сървър и дисков масив) и базов софтуер за надграждане на съществуващите системи за управление на съдебните дела с цел вграждане на функционалност, позволяваща изпращането на електронните призовки от самите програми – хардуер (сървър и дисков масив) доставен и инсталиран; софтуер – изпълнен - Осигурена устойчивост и приложимост на регламентираната нормативна възможност за изпращане на призовки и съобщения по електронен път – не подлежи на измерване |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредък по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: всички български магистрати и други заинтересовани страни |

| Дейност № 1, Цел 2 и 3: Събиране на кандидатури, оценка и класиране на съдии: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - Публикувани на страницата на ВСС обяви за подбор на първата, втората и третата група от български съдии, които да бъдат командировани на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ (по препоръка на ЕСПЧ подборът на втората и трета група следва да бъде осъществен едновременно). - Разработена и одобрена с Решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. Методология за подбор на кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека. Коригиран вариант на Методологията е одобрен с решение на ВСС по Протокол №50 /12.12.2013 . На 11.08.2014 г. с решение на ВСС по протокол №38 Методологията бе изменена във връзка с променените условия за провеждане на стажа. - Класирани първите трима съдии, като по време на изготвяне на настоящия доклад първите трима съдии вече са се завърнали от стаж в Регистратурата на ЕСПЧ. - Проведено повторно класиране за втора и трета група за стаж в Регистратурата на ЕСПЧ. |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - Публикувана обява за подбор – изпълнен - Разработена методология за подбор -изпълнен- Последната методология за подбор бе актуализирана и приета с решение на ВСС по протокол №38/11.08.2014 г - класирани 9 съдии за командироване на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ – изпълнен: успешно приключил стаж на първите 3 съдии в Регистратурата на ЕСПЧ, класирани и изпратени на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ следващите 6 български съдии (втора и трета група) . |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредък по проекта - Интернет страница на ВСС |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: всички български съдии с поне 3 години стаж на ниво районен, окръжен или апелативен съд |

| Дейност № 2, Цел 2 и 3: Командироване на съдии за работа в Европейския съд по правата на човека: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | Командироване на 9 български съдии в регистратурата на ЕСПЧ, като престоят на всеки един от съдиите ще бъде с максимална продължителност до 12 месеца. – С подписването на 05.08.2014 г. Допълнително споразумение № 4 българските съдии, подпомагащи Регистратурата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург не се командироват, а се изпращат във основа на сключен с тях договор, по който ВСС е Възложител. През месец ноември 2014 г. още шестима български съдии (Галя Горанова Вълкова, Галя Димитрова Русева, Георги Христов Иванов, Ивайло Йосифов Иванов, Чавдар Димитров Димитров и Васил Любомиров Панайотов) заминаха за Страсбург, Република Франция, за да подпомагат работата на Регистратурата на ЕСПЧ за срок от 8 месеца. |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | Командироване на 9 български съдии в ЕСПЧ. С подписването на 05.08.2014 г. Допълнително споразумение № 4 българските съдии, подпомагащи Регистратурата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург не се командироват, а се изпращат във основа на сключен с тях договор, по който ВСС е Възложител. - целева стойност 9 - изпълнен |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредъка по проекта - Месечни доклади от страна на командированите съдии |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: 9 български съдии с поне 3 години стаж на ниво районен, окръжен или апелативен съд. |

| Дейност № 3, Цел 2 и 3: Изграждане на вътрешна мрежа за обмен на информация между съдиите в България: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | Изградена мрежа за обмен на информация, като целта е командированите съдии да бъдат адресати на въпроси от свои колеги, свързани с функционирането на ЕСПЧ и неговата практика. |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | 1. публикуване на интернет страницата на ВСС на контакти за връзка с командированите в Страсбург съдии – изпълнен (степен на изпълнение на индикатора - 3/3) 2. създаване на форум с ограничен достъп за магистрати - 1 брой - изпълнен |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - интернет страница на ВСС - доклади за напредъка по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: всички български магистрати |

| Дейност № 4, Цел 2 и 3: Провеждане на кръгла маса за представяне на изградена мрежа за обмен на информация по дейност 3: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - организирана 1 кръгла маса за представяне на изградената мрежа за обмен на информация по дейност 3; - повишена информираност на обществеността и заинтересованите участници в съдебната система. |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - организирана 1 кръгла маса за представяне на изградената мрежа за обмен на информация по дейност 3; - изпълнен - повишена информираност на обществеността и заинтересованите участници в съдебната система. –изпълнен - не подлежи на количествено измерване |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - интернет страница на ВСС - доклади за напредъка по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: всички български магистрати |

| Дейност № 5 по Цел 2 и Цел 3: Организиране на обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ - (включена с Допълнително споразумение №9) |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - Реализирано обучение в Европейския съд по правата на човека – 1 брой |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - - Реализирано обучение в Европейския съд по правата на човека – целева стойност 1 (изпълнен) |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - доклад за напредъка по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: български прокурори, съдии, процесуални представители на ВСС и членове на Екипа за управление на проекта |

| Дейност № 1, Цел 4: Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите по отношение на качествени показатели, възприети от отделните страни - членки на ЕС и обмен на опит с държави с по-богат опит в тази насока: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - Реализирано работно посещение в СЕ – 1 брой - Извършен анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите по отношение на качествени показатели, възприети от отделните страни - членки на ЕС и идентифициране на страна-членка на ЕС или ЕИП за провеждане на работна среща по дейност 2 – 1 брой - сформирани работни групи по дейност 2; - 2 броя |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - Реализирано работно посещение в СЕ – целева стойност 1 (изпълнен) - Извършен анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите по отношение на качествени показатели – целева стойност 1 (изпълнен) - сформирани работни групи по дейност 2; - целева стойност 2 (изпълнен) |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - доклади за напредъка по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: български магистрати |

| Дейност № 2, Цел 4: Провеждане на съвместни работни групи от български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и страни - членки на ЕС с богат опит и добри практики в тази област: |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - провеждане на една съвместна работна група в България и една съвместна работна група в страна-членка на ЕС или ЕИП, в която да бъдат проучени добрите практики при оценка на натовареността на магистратите, групите са съставени от български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и страни - членки на ЕС с богат опит и добри практики в тази област – брой 2 |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | Съвместни работни групи – целева стойност 2 - изпълнен |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредъка по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и страни - членки на ЕС с богат опит и добри практики в тази област. |

| Дейност № 3, Цел 4: Изработване на прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите ВСС и оптимизирана Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт с включени качествени показатели : |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | - дефинирани приложими качествени показатели - изработени прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите; - оптимизирана Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт с включени качествени показатели; |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | - дефинирани приложими качествени показатели – изпълнен - изработени прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите - изпълнен - оптимизирана Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт с включени качествени показатели – 1 бр. – изпълнен |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредъка по проекта - Интернет страницата на ВСС |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: Всички български магистрати и членове на ВСС |

| Дейност № 4, Цел 4: Разработване и внедряване на програмен продукт – интерактивна карта на съдебните райони в България : |
| --- |
| а) Резултат/продукт Описание на резултата/продукта и количество/брой | Функциониращ програмен продукт – интерактивна карта на съдебните райони в Република България |
| б) Индикатор за постигнатия резултат Посочете измерим параметър | Разработена и внедрена функционираща интерактивна карта на съдебните райони в Република България, съдържаща информация относно броя, разпределението и натовареността на магистратите по органи на съдебната власт, демографски, икономически и други показатели.- 1 бр. |
| в) Информация за проверка на индикатора Къде може да бъде намерена информация за индикатора? | - Доклади за напредъка по проекта |
| г) Брой на представителите от целевата група, към които е насочен резултата | Целева група: Всички български магистрати и членове на ВСС |

III. Декларация и приложени документи

| Декларация |
| --- |
| Име, бащино име и фамилия | Галина Петкова Пачовска - Карагьозова |
| Длъжност | Член на ВСС и Ръководител проект |
| Име на бенефициента | Висш съдебен съвет |
| С настоящето декларирам, че информацията, посочена в годишния технически доклад и приложените документи, е пълна и точна. Декларирам, че съм информиран/а, че може да ми бъде поискано разясняване на подробности по проекта, включително представянето на допълнителна информация. |
| Дата и подпис |  |

Списък на приложените документи:

Приложение 1. Доклад от учебното посещение в ЕСПЧ, гр. Страсбург с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ

Приложение 2. Програма на учебното посещение в Европейския съд по правата на човека

Приложение 3. Решение на Висшия съдебен съвет за командироване на участниците в учебното посещение в ЕСПЧ

Приложение 4. Програма на Заключителната пресконференция

Приложение 5. Присъствен списък

Приложение 6. Прессъобщения във връзка със Заключителната пресконференция